## P-01 a I-01-P2_RIZIKAaZAVIS_v2
ZOZNAM RIZÍK a ZÁVISLOSTÍ (Verzia dokumentu v0.9/06_2021)
Prehľad všetkých rizík projektu vrátane sledovania stavu opatrení
ID | NÁZOV RIZIKA a ZÁVISLOSTI (čo) | Kategória rizika a závislosti A1, A2, B1 - vysoká závažnosť A3, B2, C1 - stredná závažnosť B3, C2, C3 - nízka závažnosť | POPIS / NÁSLEDOK | MITIGAČNÉ OPATRENIA (ako - navrh riešenia) | ZODPOVEDNÝ (kto) | TERMÍN | Pravdepodobnosť vzniku rizika / závislosti V - vysoká S - stredná N - nízka! | Dopad rizika / závislosti F - Fatálny V - Významný N - Nevýznamný | Odhad nákladov / Rozsah škôd pri vzniku rizika / závislosti (koľko - hodnota v EUR) | Poznámka
1 | Nedostatočné personálne kapacity na realizáciu projektu | C1 | K úspešnej realizácii projektu a implementácii bezpečnostných opatrení si projektu vyžaduje odborné kapacity (z oblasti IT a bezpečnosti) v dostatočnom rozsahu a kvalite. | Väčšina personálnych kapacít na realizáciu projektu bude interného charakteru. Žiadateľ (UPJŠ) disponuje vlastným IT oddelením vrátane bezpečnostného CSIRT tímu. | UPJŠ | 2026-09-30 | N | F | 0
2 | Meškanie dodania položiek v rámci verejného obstarávania | B2 | Väčšinu položiek v rozpočte predloženého projektu je nutné obstarávať. Keďže UPJŠ je verejný obstarávateľ, musí tieto položky obstarávať prostredníctvom verejného obstarávania nadlimitným postupom. | Žiadateľ (UPJŠ) nastavil dĺžku trvania projektu aj s ohľadom na potrebnú dĺžku času nevyhnutného pre verejné obstarávanie nadlimitným postupom. Navyše niektoré položky plánuje žiadateľ (UPJŠ) obstarávať skôr s účinnosťou zmluvy viazanej na schválenie projektu. | UPJŠ | 2026-09-30 | S | V | 0
3 | Zmena v cenách rozpočtových položiek | B3 | Zmena v cenách jednotlivých položiek môže spôsobiť problémy pri verejnom obstaraní daných položiek. | Žiadateľ (UPJŠ) pred podaním projektu vykonal prieskum trhu na stanovenie predbežnej hodnoty zákazky danej položky. V prípade enormného zvýšenia ceny niektorej položky z dôvodu nepredpokladaného výkyvy na trhu a podobne, žiadateľ (UPJŠ) počíta s vykrytím daného rozdielu. | UPJŠ | 2026-09-30 | S | N | 0
4 | Meškanie jednotlivých čiastkových úloh projektu | C2 | Projekt je rozdelený do viacerých menších čiastkových úloh. Meškanie niektorej z úloh by mohlo negatívne vplývať na realizáciu celého projektu. | Žiadateľ (UPJŠ) má v určitom rozsahu riadenie informačnej a kybernetickej bezpečnosti zabezpečené, jednotlivé úlohy sú plánované nezávislé od seba s minimálnymi vstupmi medzi úlohami, až na záverečné úlohy týkajúce sa auditných úloh. | UPJŠ | 2026-09-30 | N | V | 0
5 | Zmena právnej úpravy v oblasti informačnej a kybernetickej bezpečnosti | B3 | Cieľom projektu je implementácia bezpečnostných opatrení v oblasti informačnej a kybernetickej bezpečnosti. Súčasne sa vychádza z platnej právnej úpravy a pripravovaná právna úprava slovenskej právnej úpravy v dôsledku implementácie smernice NIS2 môže zmeniť povahu niektorých bezpečnostných opatrení. | V rámci predkladaného projektu má dôjsť k realizácii takých čiastkových aktivít, ktoré je možné modifikovať aj v priebehu realizácie projektu. Implementácia NIS2 má prebehnúť v čase začatia realizácie tohto projektu, čo umožňuje upraviť niektoré špecifikácie čiastkových úloh vzhľadom na budúcu právnu úpravu. Dopad legislatívy na technickú realizáciu a technológie nie je predpokladaný. | UPJŠ | 2026-09-30 | S | N | 0
6 | Nedostatočné technické zabezpečenie | C1 | V rámci projektu sa plánuje implementácia viacerých technických riešení (napr. SIEM systém, bezpečnostné tokeny), ktoré vyžadujú špecifické technické zabezpečenie a odborné znalosti na ich správne nasadenie a údržbu. Nedostatočné technické zabezpečenie môže viesť k neefektívnemu využitiu zakúpených technológií. | Dôsledná konfigurácia technických riešení v prípravnej fáze projektu. Pri dodaní budú vyžadované školenia, tam kde to bude potrebné. Skúsenosť bezpečnostného tímu s implementáciou a správou bezpečnostných riešení. | UPJŠ | 2026-09-30 | N | F | 0
7 | Technické problémy pri implementácii bezpečnostných riešení | B2 | Implementácia nových bezpečnostných riešení môže priniesť technické problémy, ako sú nekompatibilita s existujúcimi systémami, neočakávané chyby a problémy s integráciou. | Vykonanie podrobnej analýzy pred implementáciou na identifikáciu potenciálnych problémov. Zabezpečenie technickej podpory a plánovanie rezervného času na riešenie nepredvídateľných technických problémov. | UPJŠ | 2026-09-30 | S | V | 0
8 | Nedostatočná akceptácia nových bezpečnostných opatrení zo strany používateľov | B3 | Implementácia nových bezpečnostných opatrení, ako je viacfaktorové overenie, môže byť pre používateľov nepríjemná a môže viesť k odporu a neochote ich používať. | Realizácia školení a vzdelávacích kampaní pre používateľov na zvýšenie povedomia o dôležitosti nových bezpečnostných opatrení. Poskytovanie podpory a riešenie problémov, ktoré môžu používatelia mať pri implementácii nových opatrení. | UPJŠ | 2026-09-30 | S | N | 0
9 | Neúspešné verejné obstarávanie | C1 | Verejné obstarávanie môže byť neúspešné z dôvodu nedostatočného počtu uchádzačov, alebo nevhodných ponúk, čo môže spôsobiť oneskorenie projektu. | Pripraviť podrobné a jasné podmienky verejného obstarávania a poskytnúť dostatočný čas na prípravu ponúk pre uchádzačov. V prípade neúspechu prvého verejného obstarávania žiadateľ počíta s okamžitým spustením nového verejného obstarávania. Žiadateľ (UPJŠ) vhodne rozdelí jednotlivé obstarávania, aby sa minimalizovali problémy s realizáciou jednotlivých úloh a zahrnul dostatočné časové lehoty do realizácie projektu a jeho jednotlivých úloh. | UPJŠ | 2026-09-30 | N | F | 0
10 | Nedosiahnutie plánovanej hodnoty merateľných ukazovateľov | C1 | Nedosiahnutie plánovanej hodnoty merateľných ukazovateľov môže viesť k neoprávnenosti výdavkov a vráteniu čerpaných prostriedkov. | Zodpovedná príprava projektu, reálne stanovenie merateľných ukazovateľov a následné riadenie projektu v súlade s princípmi projektového riadenia. Priebežné sledovanie výstupov a ukazovateľov projektu. | UPJŠ | 2026-09-30 | N | F | 0
11 | Nedodržanie časového harmonogramu | C2 | Nedodržanie časového harmonogramu z dôvodu interných alebo externých vplyvov. | Jednotlivé fázy projektu a čiastkové úlohy sú reálne stanovené, dostatočne podrobne popísané a majú logickú nadväznosť. Postup realizácie je logický a zrozumiteľne popísaný. Navyše jednotlivé čiastkové úlohy projektu sú navrhnuté s dostatočným časovým rozsahom. | UPJŠ | 2026-09-30 | N | V | 0
| Podiel vysoko závažných rizík (A1, A2, B1) | 0%
| Vysvetlenie: | Dopad rizika / závislosti
| Pravdepodobnosť vzniku rizika / závislosti | 1. Fatálny | 2. Významný | 3. Nevýznamný
| A. Vysoká (> 70%) | A1 | A2 | A3
| B. Stredná (40% - 70%) | B1 | B2 | B3
| C. Nízka (< 40%) | C1 | C2 | C3
| Vysvetlenie: |  |  |  | Pravdepodobnosť vzniku rizika / závislosti |  |  | Dopad rizika / závislosti
| A1, A2, B1 | vysoko závažné riziko (červená farba) |  |  | V - Vysoká | > 70% v čase realizácie projektu |  | F - Fatálny | nebude projekt zrealizovaný
| A3, B2, C1 | stredne závažné riziko (žltá farba) |  |  | S - Stredná | 40% - 70% v čase realizácie projektu |  | V - Významný | merateľné ukazovatele budú naplnené na menej ako 85%
| B3, C2, C3 | menej závažné riziko (zelená farba) |  |  | N - Nízka | < 40% v čase realizácie projektu |  | N - Nevýznamný | merateľné ukazovatele budú naplnené na 85% a viac
Vyhodnotenie pre projekty financované z PO7 OPII
Hodnotiace kritériá pre projekty financované z PO7 OPII sú zverejnené na:
https://www.mirri.gov.sk/projekty/projekty-esif/operacny-program-integrovana-infrastruktura/prioritna-os-7-informacna-spolocnost/metodicke-dokumenty/hodnotiace-kriteria-op-ii/index.html
Pozn.:
Hodnotiteľ v procese hodnotenia žiadosti o NFP je v hodnotiacom hárku oprávnený identifikovať nové riziká, upravovať a meniť zadefinované riziká a zároveň povinný v hodnotiacom hárku zdôvodniť každú zmenu.

## cfg (hidden)
Pravdepodobnosť vzniku rizika / závislosti | Dopad rizika / závislosti | Pravdepodobnosť vzniku rizika / závislosti | Dopad rizika / závislosti | Kategória rizika
V | F | V | F | A1
S | V | V | V | A2
N | N | V | N | A3
|  | S | F | B1
|  | S | V | B2
|  | S | N | B3
|  | N | F | C1
|  | N | V | C2
|  | N | N | C3